## Project plan
RRMS — Project Plan Import (Review)
Converted from RRMS_Project_Plan. Review hierarchy and Person IDs before any future import.
Project information — review or change these values before importing
Project Code* | Project Name* | Project Type* | Project Size* | Portfolio | Main PM Person ID* | Start Date | Target End Date
RRMS | Rama Research Management System | New | Large | Rama Research | DEMO-RRMS-PM | 2026-01-01 | 2027-06-30
Converted work plan — 35 source items mapped into 43 hierarchy rows
Level* | Task No.* | Parent No. | Task Title* | Task Owner(s) | Assignee Person IDs | Duration (days) | Start Date | Due Date | Status* | Progress % | Priority | Evidence required | WBS Code | Notes
Phase | 1 |  | เตรียมความพร้อมและกำกับโครงการ |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-15 | Done | 100 | High | FALSE | GOV-01 | Phase created from Core Function
Main Task | 1.1 | 1 | เปิดโครงการ ยืนยันขอบเขต และรูปแบบกำกับโครงการ | สกลนันท์, ชนม์ธวัช, |  | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-15 | Done | 100 | High | TRUE | GOV-01
Task | 1.1.1 | 1.1 | ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดทำ RACI แยกตามสายงาน | ชัญญาวรรณ |  | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-30 | Done | 100 | Medium | FALSE | GOV-02
Task | 1.1.2 | 1.1 | จัดทำสถาปัตยกรรมระบบและภาพรวมการเชื่อมต่อ |  |  | 20 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | Done | 100 | Medium | FALSE | GOV-03
Task | 1.1.3 | 1.1 | กำหนดธรรมาภิบาลข้อมูล, PDPA และ มาตรฐานความปลอดภัยตั้งต้น |  |  | 20 | 2026-07-15 | 2026-08-11 | Done | 100 | High | TRUE | GOV-04
Phase | 2 |  | ก่อนรับทุน (Pre-Award) |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-08-18 | InProgress | 50 | Medium | FALSE | PA-01 | Phase created from Core Function
Main Task | 2.1 | 2 | กระบวนการทำงาน การอนุมัติทุนวิจัยภายใน | ชัญญาวรรณ |  | 20 | 2026-06-01 | 2026-08-18 | InProgress | 50 | Medium | FALSE | PA-01
Task | 2.1.1 | 2.1 | แบบฟอร์มขอทุนวิจัยภายใน |  |  | 25 | 2026-06-20 | 2026-08-30 | InProgress | 50 | Medium | FALSE | PA-02
Task | 2.1.2 | 2.1 | Dashboard, Report |  |  | 25 |  |  | NotStarted | 0 | Medium | FALSE | PA-03
Task | 2.1.3 | 2.1 | เชื่อมต่อ ใบรับรอง, MU-REx และ NRIIS |  |  | 40 | 2026-10-01 | 2026-11-03 | NotStarted | 0 | High | TRUE | PA-04
Phase | 3 |  | ใบรับรอง (Pre-Award) |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Done | 100 | Medium | FALSE | CP-01 | Phase created from Core Function
Main Task | 3.1 | 3 | คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย - เก็บความต้องการและวิเคราะห์ วิเคราะห์ช่องว่างกระบวนการทำงาน |  |  | 25 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Done | 100 | Medium | FALSE | CP-01
Task | 3.1.1 | 3.1 | จริยธรรมการวิจัย (Ethic) |  |  | 30 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | InProgress | 50 | Medium | FALSE | CP-02
Task | 3.1.2 | 3.1 | เชื่อมต่อระบบและออก ใบรับรอง จริยธรรม (EC,Biosafty, Biobank) |  |  | 30 | 2026-10-07 | 2026-11-17 | InProgress | 50 | High | TRUE | CP-03
Task | 3.1.3 | 3.1 | คำขอแก้ไขระหว่าง หลังรับทุน |  |  | 30 | 2026-10-21 | 2026-12-01 | InProgress | 50 | High | TRUE | CP-05
Task | 3.1.4 | 3.1 | ความปลอดภัยทางชีวภาพ - แบบฟอร์มและ กระบวนการทำงาน อนุมัติ (Biosafty) |  |  | 40 | 2026-09-16 | 2026-11-10 | InProgress | 50 | Medium | FALSE | CP-06
Task | 3.1.5 | 3.1 | คลังชีววัตถุ - แบบฟอร์มและ กระบวนการทำงาน อนุมัติ (Biobank) |  |  | 40 | 2026-09-23 | 2026-11-17 | InProgress | 50 | Medium | FALSE | CP-07
Phase | 4 |  | หลังรับทุน (Post-Award) |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-30 | InProgress | 50 | Medium | FALSE | LAB-01 | Phase created from Core Function
Main Task | 4.1 | 4 | ระบบจองห้อง Lab | ชัญญาวรรณ |  | 30 | 2026-07-01 | 2026-08-30 | InProgress | 50 | Medium | FALSE | LAB-01
Task | 4.1.1 | 4.1 | ระบบจองเครื่องมือและตารางใช้งาน | ชัญญาวรรณ |  | 35 | 2026-07-01 | 2026-08-30 | InProgress | 50 | Medium | FALSE | LAB-02
Main Task | 4.2 | 4 | บริหาร หมุดหมาย ของทุนวิจัย (Milestone) | อภิวัฒน์ |  | 50 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | NotStarted | 0 | High | TRUE | FND-01
Task | 4.2.1 | 4.2 | บริหารการเงินและรายงานการเงิน | อภิวัฒน์ |  | 55 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | InProgress | 50 | High | TRUE | FND-02
Task | 4.2.2 | 4.2 | รายงานผลการดำเนินงานและรายงานเงิน | อภิวัฒน์ |  | 30 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | InProgress | 50 | Medium | FALSE | FND-03
Task | 4.2.3 | 4.2 | Amentment |  |  | 40 | 2026-12-02 | 2027-01-26 | NotStarted | 0 | High | TRUE | FND-04
Phase | 5 |  | การเชื่อมต่อระบบ |  |  |  | 2026-12-02 | 2027-02-09 | NotStarted | 0 | High | FALSE | HIS-01 | Phase created from Core Function
Main Task | 5.1 | 5 | ซิงก์ข้อมูลผู้ป่วย/อาสาสมัคร ผ่าน HL7/FHIR |  |  | 50 | 2026-12-02 | 2027-02-09 | NotStarted | 0 | High | TRUE | HIS-01
Task | 5.1.1 | 5.1 | การคิดค่าใช้จ่ายงานวิจัยทางคลินิก |  |  | 35 | 2027-01-06 | 2027-02-23 | NotStarted | 0 | High | TRUE | HIS-02
Subtask | 5.1.1.1 | 5.1.1 | ช่องทางกลางบริการเชื่อมต่อ และ ติดตามระบบ สำหรับ HIS |  |  | 35 | 2027-01-20 | 2027-03-09 | NotStarted | 0 | High | TRUE | HIS-03
Main Task | 5.2 | 5 | เชื่อมต่อ SAP FI/CO บริการเชื่อมต่อ | กนกวรรณ |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | InProgress | 50 | High | TRUE | SAP-01
Task | 5.2.1 | 5.2 | เชื่อมต่อ SAP AP บริการเชื่อมต่อ | กนกวรรณ |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | InProgress | 50 | High | TRUE | SAP-02
Subtask | 5.2.1.1 | 5.2.1 | เชื่อมต่อ SAP HR บริการเชื่อมต่อ |  |  | 35 | 2026-06-01 | 2026-10-31 | NotStarted | 0 | Medium | FALSE | SAP-03
Phase | 6 |  | กระดานรายงานและรายงาน | [5 empty] | NotStarted | 0 | Medium | FALSE | BI-01 | Phase created from Core Function
Main Task | 6.1 | 6 | กำหนด บัญชีตัวชี้วัด และ คลังข้อมูลย่อย |  |  | 30 |  |  | NotStarted | 0 | Medium | FALSE | BI-01
Task | 6.1.1 | 6.1 | กระดานรายงานผู้บริหารและ ปฏิบัติการ กระดานรายงาน |  |  | 30 |  |  | NotStarted | 0 | Medium | FALSE | BI-02
Task | 6.1.2 | 6.1 | ชุดรายงานมาตรฐานและ ส่งออก |  |  | 30 |  |  | NotStarted | 0 | Medium | FALSE | BI-03
Phase | 7 |  | ทดสอบและนำระบบขึ้นใช้งาน |  |  |  | 2027-03-03 | 2027-04-13 | NotStarted | 0 | High | FALSE | QA-01 | Phase created from Core Function
Main Task | 7.1 | 7 | SIT แบบ สิ้นสุด-to-สิ้นสุด |  |  | 30 | 2027-03-03 | 2027-04-13 | NotStarted | 0 | High | TRUE | QA-01
Task | 7.1.1 | 7.1 | การทดสอบรับรองโดยผู้ใช้, ฝึกอบรม และคู่มือผู้ใช้ |  |  | 20 | 2027-04-14 | 2027-05-11 | NotStarted | 0 | High | TRUE | QA-02
Task | 7.1.2 | 7.1 | การย้ายข้อมูล และ การเปลี่ยนผ่านขึ้นระบบ แผน |  |  | 20 | 2027-04-21 | 2027-05-18 | NotStarted | 0 | High | TRUE | QA-03
Task | 7.1.3 | 7.1 | เปิดใช้งานจริง, ดูแลเข้มหลังเปิดใช้งาน และ ติดตามระบบ |  |  | 15 | 2027-05-19 | 2027-06-08 | NotStarted | 0 | High | TRUE | QA-04
Phase | 8 |  | ปิดโครงการ | [5 empty] | NotStarted | 0 | Medium | FALSE | CL-01 | Phase created from Core Function
Main Task | 8.1 | 8 | รับมอบ ผลผลิตโครงการ | อภิวัฒน์, ชัญญาวรรณ |  | 10 |  |  | NotStarted | 0 | Medium | FALSE | CL-01
Task | 8.1.1 | 8.1 | ปิดบัญชีการเงิน และสรุปงบประมาณโครงการ | อภิวัฒน์, ชัญญาวรรณ |  | 15 |  |  | NotStarted | 0 | High | TRUE | CL-02

## Conversion notes
Conversion notes — review before import
This sheet records assumptions made while mapping the source RRMS plan to the new hierarchy.
Source rows converted | 35
Phase headings created | 8
Hierarchy mapping | Core Function → Phase; source level 1 → Main Task; level 2 → Task; level 3 → Subtask
Status mapping | เสร็จแล้ว → Done; กำลังดำเนินการ → InProgress; ยังไม่เริ่ม → NotStarted
Progress assumption | Done = 100%; InProgress = 50%; NotStarted = 0%
Person ID handling | Task Owner(s) retains names from source; Assignee Person IDs remain blank to avoid guessing master IDs.
Items requiring your confirmation
1 | Confirm the Project info in Project plan row 6, especially Project Type, Size, Portfolio, Main PM, and dates.
2 | Fill Assignee Person IDs using values from LeanControl People Master before actual upload.
3 | Confirm the 50% Progress default for source rows marked กำลังดำเนินการ.
4 | Confirm that the generated Phase grouping from Core Function is correct.

## Validation lists
Validation lists
Reference values for Project plan dropdowns.
Level | Project type | Project size | Status | Priority | True / False
Phase | New | Small | NotStarted | Low | TRUE
Main Task | Change Major | Medium | InProgress | Medium | FALSE
Task | Change Minor | Large | Blocked | High
Subtask | Job |  | Done
Cancelled